- 项目背景

依据《“十四五”文物保护和科技创新规划》《陕西省“十四五”文物事业发展规划》等关于加快“文物数字化建设稳步推进”，实现“文物资源大数据建设及应用全面开放”远景目标的要求，以及数字化手段保全文物历史信息，提升预防性保护水平的现实需求，结合我省文物数字化工作较薄弱的实际状况，亟需开展全省重点文物建筑、遗址数字化扫描工作，逐步提高全省文化遗产保护领域数字化水平。

陕西省文物信息扫描采集工作是以数字化手段、采集并建立全省文物重要不可移动文物的国情资料，实时运行动态的数据库管理系统，为各级政府和有关部门及时、准确地掌握各类重要不可移动文物的保护与管理状况，科学制定相关工作计划，为加大文物保护和经费投入力度提供科学依据和可靠保证。

- 工作内容

利用航空摄影测量、三维激光扫描、纹理色彩采集、人工建模等技术采集28处29个点省级以上重点文物建筑的二维、三维数据，并制作各类三维模型、点云模型、正摄影像图、古建筑图、视频、照片等成果资料。

- 工作成果规范依据

- 《中华人民共和国文物保护法》及其《实施条例》

- 《测绘技术设计规定》（CH/T 1004-2005）

- 《低空数字航空摄影规范》（CH/T 3005-2021）

- 《低空数字航空摄影测量外业规范》（CH/Z 3004-2021）

- 《低空数字航空摄影测量内业规范》（CH/Z 3003-2021）

- 《地面三维激光扫描作业技术规程》（CH/Z 3017-2015）

- 《全球定位系统（ GPS ）测量规范》（GB/T 18314-2009）

- 《国家三、四等水准测量规范》（GB/T 12898-2009）

- 《精密工程测量规范》（GB/T 15314-1994）

- 《工程摄影测量规范》（ GB 50167-2014）

- 《摄影测量与遥感术语》（GB/T 14950-2009）

- 《总图制图标准》( 附条文说明 )（GB/T 50103-2010）

- 《房屋建筑制图统一标准》（GB/T 50001-2017）

- 《建筑制图标准》（GB/T 50104-2010）

- 《数字测绘成果质量要求》（GB/T 17941-2008）

- 《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316-2008）

- 《倾斜数字航空摄影成果质量检验技术规程》（CH/T 1050-2021）

- 《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2009）

- 《测绘产品质量评定标准》（CH 1003-1995）

- 《测绘产品检查验收规定》（CH 1002-1995）

- 《电子文件归档与电子档案管理规范》（GB/T 18894-2016）

- 《三维地理信息模型生产规范》（CH/T 9016-2012）

- 《测绘技术设计规定》（CH/T 1004-2005）

- 审批后的技术方案

- 技术指标要求

4.1平面基准

平面基准宜采用 2000 国家坐标系，采用地方坐标系时应与国家坐标系联测。

4.2高程基准

高程基准宜采用1985国家高程基准, 采用地方高程基准时应与国家坐标系联测。

4.3时间基准

地面三维激光扫描作业及产品涉及的日期宜采用公元纪年，时间应采用北京时间。

4.4技术指标

4.4.1倾斜航空摄影测量指标：

高精度无人机倾斜摄影测量，纹理分辨率小于1cm。相邻两幅图像的重叠度应不低于60%。

图像应保证色彩均匀一致，高空捕获图像时应在阳光正午进行，补测或重测时也需与首次飞行采集天气一致，以保证数据的统一性。

4.4.2三维激光扫描指标：

点云规格：pts或ply或e57等通用三维彩色点云格式；

点云精度指标：精度优于1mm；

点云噪点指标：文物本体外无噪点；

点云拼接指标：点云拼接精度误差≤5mm；

采集点云数据完整率≥90%。

4.4.3纹理采集指标：

在保证文物安全的前提下选择标准光源进行图像数据采集，做好图像颜色、纹理的采集工作；照相机像素≥2000万；纹理不低于150dpi。

4.4.4模型指标：

三维模型建模精度与点云误差不超过1cm。

4.4.5成果图件指标：

平面图、立面图、剖面图制作应符合GB/T 50001-2001和GB/T 50104-2010、GB/T 50103-2001相关规定，平面图、立面图、剖面图的结构尺寸应实地检核，误差应满足相关规范要求。输出图件DPI应不小于300dpi。

4.5提交成果格式

- 原始扫描点云数据，格式：扫描仪工程文件格式

- 高精度点云数据（格式.pts、.ply、.e57）

- 高保真三维模型（格式.osgb、.3ds、.max）

- 控制点、标靶点（格式.ptx、.txt）

- 正射影像图（格式.tiff）

- 测量分析报告（格式.docx）

- 建筑影像（电子）(格式.jpg)

- 工作影像（电子）(格式.jpg)

- 平面图、立面图、剖面图（格式.dwg）

- 视频数据（格式.wma 、.avi、.mp4）

- 验收条件

产品（成果）质量检查和质量评定严格按照 CH 1002-95《测绘产品检查验收规定》、CH 1003-95《测绘产品质量评定标准》、GB/T 24356—2009《测绘成果质量检查与验收》、GB/T 18316—2008《数字测绘成果质量检查与验收》等有关质量标准执行，同时满足技术设计书的要求。

产品（成果）质量一次验收合格率100%。

产品（成果）优良品率85%以上。

数字化采集项目名单：

| 序号 | 类型 | 名称 | 级别 | 批次 | 地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 古建筑 | 大雁塔 | 国保 | 第一批 | 西安市 |
| 2 | 古建筑 | 西安钟楼 | 国保 | 第一批 | 西安市 |
|  |  | 西安鼓楼 | 国保 | 第一批 | 西安市 |
| 3 | 古建筑 | 兴教寺塔 | 国保 | 第一批 | 西安市 |
| 4 | 古建筑 | 西安城墙（局部） | 国保 | 第四批 | 西安市 |
| 5 | 古建筑 | 西安清真寺 | 国保 | 第三批 | 西安市 |
| 6 | 古建筑 | 八云塔 | 国保 | 第七批 | 西安市 |
| 7 | 古建筑 | 昭慧塔 | 国保 | 第五批 | 西安市 |
| 8 | 古建筑 | 水陆庵 | 国保 | 第四批 | 西安市 |
| 9 | 古建筑 | 香积寺善导塔 | 国保 | 第七批 | 西安市 |
| 10 | 古建筑 | 鸠摩罗什舍利塔 | 国保 | 第七批 | 西安市 |
| 11 | 古建筑 | 泾阳崇文塔 | 国保 | 第五批 | 咸阳市 |
| 12 | 古建筑 | 三原城隍庙 | 国保 | 第五批 | 咸阳市 |
| 13 | 古建筑 | 泰塔 | 国保 | 第六批 | 咸阳市 |
| 14 | 古建筑 | 彬州开元寺塔 | 国保 | 第六批 | 咸阳市 |
| 15 | 古建筑 | 韩城普照寺 | 国保 | 第六批 | 韩城市 |
| 16 | 古建筑 | 韩城毓秀桥 | 国保 | 第五批 | 韩城市 |
| 17 | 古建筑 | 澄城城隍庙神楼 | 国保 | 第二批 | 渭南市 |
| 18 | 古建筑 | 玄武庙青石殿 | 国保 | 第六批 | 渭南市 |
| 19 | 古建筑 | 丰图义仓 | 国保 | 第五批 | 渭南市 |
| 20 | 古建筑 | 耀县文庙大成殿 | 国保 | 第六批 | 铜川市 |
| 21 | 古建筑 | 扶风城隍庙 | 国保 | 第六批 | 宝鸡市 |
| 22 | 古墓葬 | 黄帝陵 | 国保 | 第一批 | 延安市 |
| 23 | 古建筑 | 姜氏庄园 | 国保 | 第五批 | 榆林市 |
| 24 | 古建筑 | 镇北台 | 国保 | 第五批 | 榆林市 |
| 25 | 古建筑 | 青木川魏氏庄园 | 国保 | 第六批 | 汉中市 |
| 26 | 古建筑 | 智果寺 | 国保 | 第七批 | 汉中市 |
| 27 | 古建筑 | 船帮会馆 | 省保 | 第三批 | 商洛市 |
| 28 | 古建筑 | 高桥镇廊桥 | 省保 | 第七批 | 安康市 |