渭南市建筑垃圾污染环境防治工作规划项目

采购需求

一、基本要求

- 项目名称: 渭南市建筑垃圾污染环境防治工作规划项目编制

- 项目概况：渭南市执法管理局指定地点，采购内容主要为编制《渭南市建筑垃圾污染环境防治工作规划》；

- 服务期限:2023年6月至2023年12月

二、相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

编制成果文件需要《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及配套相关标准以及渭南市市容和环境卫生相关规定要求。

三、服务质量及编制要求

规划成果达到相关技术规范及相关部门、评审专家评审合格要求，符合相关规划编制深度，符合渭南市域实际。

四、规划编制服务的内容

- 编写、修改、补充及完善《渭南市建筑垃圾污染环境防治工作规划项目》有关的案例调查、实地考察、成果文件编制等各项工作。

- 承办规划报告书评审会和中间成果汇报会；

- 配合采购人与相关部门就本项目开展评估、审批、审计、备案和专业咨询等工作进行联系和协调；

- 规划成果要求

- 制作标准(要求): 成果文件采用A4纸打印胶装成册，图册可采用A3彩色胶装成册；

- 文件数量:规划评审通过后5天内提交修改完成的正式成果纸质版6份，电子版1份，实际数量按采购需求提供。

- 完成期限: 2023年8月15日前完成。

- 其他要求:供应商需保证提供给我方的成果文件为供应商独立制作完成，不侵犯任何第三人的知识产权及其他合法权益，包括但不限于著作权、商标权、软件使用权、信息专有权、姓名权、名誉权等。保证所制作的内容及其中的各个部分均不会侵犯任何第三方的合法权益、不涉及其他版权关系。

六、拟投入本项目的费用测算

本次采购预算150万元，包括本次项目所需的人工费、服务费、管理费、税金等所有费用。

费用组成及明细表：

| 序号 | 主要任务 |  | 调查/研究内容 | 数量（份） | 费用 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 案例研究 |  | 1、国家、省、市关于建筑垃圾治理的法律、法规、政策等相关资料收集； 2、渭南市国土空间规划及相关资料的收集和梳理； 3、其他城市建筑垃圾污染环境防治规划资料的搜集与梳理； | 1 | 10.00 |
| 2 | 实 地 调 研 | 调研准备 | 1、调查方案和调研问卷设计； 2、调研访谈提纲设计； | 1 | 5.00 |
|  |  | 调研实施 | 1、问卷调查实施； 2、消纳填埋设施及资源化利用企业实地调查和座谈； | 1 | 10.00 |
|  |  | 焦点访谈 | 访谈建筑垃圾防治的相关部门负责人，了解实际问题情况； | 1 | 5.00 |
|  |  | 资料整理 | 调研资料的汇总和整理； | 1 | 8.00 |
|  |  | 撰写报告 | 调研报告的整理； | 1 | 12.00 |
| 3 | 总 体 编 制 | 数据查找 | 数据资料收集与对比； | 1 | 10.00 |
|  |  | 数据分析 | 数据资料校准； | 1 | 12.00 |
|  |  | 图册绘制 | 规划布局需要的图纸绘制； | 1 | 15.00 |
|  |  | 规划编制 | 初稿、意见征求稿及审查稿、终稿； | 1 | 20.00 |
|  |  | 校正编辑 | 校正与定稿； | 1 | 20.00 |
| 4 | 装 订 | 规划印制 | 规划图册的印刷与装订； | 60 | 3.00 |
| 5 | 其他 |  | 专家咨询费； | 5 | 10.00 |
|  |  |  | 对规划成果进行审查、召开专家论证会 | 1 | 10.00 |
| 费用合计 |  |  | 150.00万元 |  |  |

七、付款方式

在供应商严格按约定履行其义务的前提下且供应商分批提供编制费用的增值税发票后，我方以转账形式分次完成支付，支付过程中产生的税费由供应商承担。

八、验收标准

1、交付要求:供应商应严格按照制作周期和要求完成文件编制全部制作工作，同时提交所有工程文件。编制的成果文件经过采购人或其他相关部门审核通过后方可交付。

2、编制成果:

(1)成果内容:供应商需交付的制成果物包括最终成果、中间成果及全部工程文件。

(2)提交方式: 移动硬盘（U盘）、装订成册纸质版文件，数量按实际数量按采购需求提供。