**采购需求**

**一、主要任务**

本次资产清查范围包括全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等6类自然资源资产。主要任务为查清实物量，更新和完善资产清查价格体系、核算价值量，理清使用权状况，形成实物量、价值量、产权等资产“一张图”。

**二、需求任务**

本次实物量、价值量资产清查基准时点为2023年12月31日，更新时点为2025年12月31日。

（一）准备工作

2024年9月，省级建立工作协调机制，组织开展全省培训。

（二）查清实物量和核算价值量

2024年12月底前，完成国家级、省级资产清查价格体系建设所需基础数据采集

2025年5月底前，更新国有农用地、建设用地、矿产森林资源资产省级清查价格体系，建设草原资源资产省级清查价格体系;测算国有农用地、建设用地、矿产、森林、草原等资源资产省级清查价格。

2025年10月底前，完成未确定使用权人国有建设用地资产清查，完成地籍调查覆盖范围内的使用权状况清查，完成矿业权清查。

2026年4月底前，完成2025年12月31日更新时点的实物量清查、价值量核算工作。

**三、商务要求**

（一）服务期：自合同签订之日起1年。

（二）服务地点：西安市高新区，具体以采购人指定地点为准。